## Informe 8D
GALGA · Informe 8D de reclamación
Rellena las celdas amarillas. Las fechas objetivo y el estado se calculan solos a partir de la fecha de apertura y de los plazos de la hoja «Plazos».
Nº de reclamación |  | REC-0001 (ejemplo) | Fecha de apertura | 2026-10-05
Cliente |  | Cliente de ejemplo | Responsable 8D | Nombre Apellido
Referencia de la pieza |  | PZ-1234 rev. C | Hoy | 2026-10-28
Defecto reclamado |  | Clip de fijación roto en montaje | Estado general | Con retrasos
Piezas afectadas |  | 120
Paso | Disciplina | Qué hay que dejar escrito | Responsable | Fecha objetivo | Fecha real | Estado
D0 | Preparación y respuesta de emergencia | ¿Hace falta una acción inmediata para proteger al cliente? Qué se ha hecho y cuándo. Contenidas 120 piezas en el cliente y 450 en almacén el mismo día. |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Cerrado
D1 | Equipo | Personas, funciones y quién lidera. Calidad, producción, ingeniería del molde y mantenimiento. |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Cerrado
D2 | Descripción del problema | Qué, dónde, cuándo, cuánto y cómo se detectó (5W2H). Con datos, no con opiniones. Rotura del clip en 3 de 1.000 piezas montadas; lote del 28/09, cavidad 2. |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Cerrado
D3 | Contención | Acciones provisionales que protegen al cliente hasta la solución definitiva, y su eficacia. Inspección 100 % del clip con calibre pasa/no pasa en salida de máquina. |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Cerrado
D4 | Causa raíz | Causa de aparición y causa de no detección. Usa la hoja «Análisis» (5 porqués e Ishikawa). |  | 2026-10-15 |  | Vencido
D5 | Acciones correctivas elegidas | Acciones que eliminan cada causa raíz y cómo se ha comprobado que funcionan antes de implantarlas. |  | 2026-10-20 |  | Vencido
D6 | Implantación y validación | Implantación, fecha y evidencia de eficacia (datos de producción posteriores). |  | 2026-11-04 |  | En plazo
D7 | Prevención | Lecciones aprendidas: AMFE, plan de control, instrucciones y piezas o procesos similares. |  | 2026-11-19 |  | En plazo
D8 | Cierre y reconocimiento | Cierre con el cliente y reconocimiento al equipo. |  | 2026-12-04 |  | En plazo
Las filas D0–D3 llevan texto de ejemplo inventado: bórralo y escribe el tuyo. Plantilla gratuita GALGA · uso libre.

## Plazos
Plazos desde la apertura (días naturales)
Valores orientativos habituales en automoción. Ajústalos a lo que exija tu cliente.
Paso | Días | Nota
D0 Emergencia | 0 | Mismo día
D1 Equipo | 1
D2 Descripción | 1
D3 Contención | 1 | Habitual: 24 h
D4 Causa raíz | 10
D5 Acciones elegidas | 15
D6 Implantación | 30
D7 Prevención | 45
D8 Cierre | 60

## Análisis
D4 · Análisis de causa raíz
5 porqués · ¿por qué ocurrió? | Ishikawa · 6M
¿Por qué? 1 | Máquina
¿Por qué? 2 | Método
¿Por qué? 3 | Material
¿Por qué? 4 | Mano de obra
¿Por qué? 5 | Medición
Causa raíz | Medio ambiente
Repite los 5 porqués para la causa de no detección: ¿por qué no lo vimos antes de que llegara al cliente?
¿Por qué no se detectó? 1
¿Por qué no se detectó? 2
¿Por qué no se detectó? 3
¿Por qué no se detectó? 4
¿Por qué no se detectó? 5
Causa de no detección